Année 1860
Page 8

UPDATE : imaginons que je rajoute du texte.
Deuxième update : j’ai changé de branche (passée sur Partie_Elsa)

Documentation :
_ : mot non trouvé
[ ] : mot lu mais non sûre
Pour plus de clarté à la lecture :
- Les majuscules en début de ligne ont été rétablies.
- Un tiret (-) a été ajouté entre le numéro de ligne et le mot le suivant.
- J’ai pris la liberté de faire un retour à la ligne entre chaque jours.

Début de la transcription :

Avril. 16 - Les travaux de dallage en marbre du choeur se poursuivent ainsi
que ceux des chapelles basses de la nef Nord.. On monte les petits
echafaudages légers _ [nous] du grand _ pour la plomberie des
quatre grands contrefiches de la flèche formant _ destinés à recevoir
les figures des apôtres. Pose des chevrons de la charpente _ travée de la nef.

18 - On a commencé le grattage des voutes hautes du transcept Sud au moyen
de l’échafaudage du transept Nord qui a été remonté. On pose la serrure des
fenetres hautes du transept Nord face Est.

20 - Les travaux de charpente et de [vol]_ se poursuivent sur le grand [comble]
au dessus de la dernière travée de la nef et de la première du choeur. La dépose
de la charpente (1ere travée) du transept Sud se pursuit _ _

22 - On a apres jour_tement les _ de tapisserue au dessus des _
de la porte de la _ au dessous de la tour du Sud (vol commis à la _₎

25 – On entamme la pose du dallage en marbre dans les chapelles basses
de la nef coté du Nord, ainsi que celui du choeur.

27 - Le _ de la travée de charpente au dessus de la 1ère travée du choeur est terminé
ainsi que la pose des [chemin] que l’on commence à garnir en plomb. On pose
le _ sur la travée de charpente au dessus de la nef. Les plombiers
ont commençé à garnir en plomb les entrefiches _ _ a l’intersection
des combles.
30 - On a terminé la pose de la verrière de Mr Maréchal a l’_ haute de la
1ere travée du choeur Sud ainsi que celle de la petite rose placée au dessous.
Continuation du grattage des voutes hautes du transept Sud et _ de
la charpente au dessus. Vitrerie des oeils du soubassement de la flèche.

Septembre 1er – On continue la pose du dallage des chapelles basses de la nef Nord
on termine celui du choeur et l’on commence les raccords de dallage dans
les bas cotés qui pourtourent le sanctuaire.

4 – On poursuit la _ de la facade du transept Sud ainsi que de la charpente.
On termine la pose des chevrons et des _ du dessus de la dernière
travée de la nef. Pose des verrières de la rose et de la _ croisée au dessus (côté	Nord choeur)

7 – Continuation des travaux de plomberie pour revêtir les quatre contrefiches
de la flèche formant _ dans les _ des combles. Pose des verrières
des petites roses ainsi que des fenetres qui les surmonttent sur la face Est du
transcept Nord.

10 – Le grattage de voutes hautes du transcept Sud se poursuivent, ainsi que
la dépose des _ qui flanquent lepignon et la corniche formant passage
au dessus de la rose du transcept Sud.

12 – On commence la plomberie de la partie de charpente qui a été refaite
au dessus de la première travée du choeur les [macons] [disposant] l’échafaudage
pour les grattage et le repositionnement de la face intérieure du transcept Sud
du côté de la nef.

15 – On poursuit activement la dépose de la facade du transcept Sud. On
commence à [demonter] la grande rose centrale. Les charpentiers préparent le
levage des fermes de la charpente neuve pour couvrir le transcept Sud.